ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3

I.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	4

II.	MARCO LEGAL	4

III.	OBJETIVOS	5

3.1 Objetivo general	5

3.2 Objetivos específicos	5

IV.	RESPONSABLE	5

V.	ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO, METAS E INDICADORES	5

5.1 Recopilación y registro de información del egresado	5

5.2 Evaluación del desempeño laboral del egresado	6

5.3 Acciones de mejora o actualización del plan de estudios de los diez programas de estudios del IES Túpac Amaru, a partir del aporte de los egresados.	6

5.4 Vínculo de comunicación IES Público “Túpac Amaru”- Egresado	7

5.5 Desarrollo de acciones orientadas a la implementación de un sistema de seguimiento a egresados.	7

VI.	MECANISMOS PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS	7

VII.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	8

VIII.	VARIABLES PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN	12

7.1 EGRESADOS	12

7.2 EMPLEADORES	12

IX.	RESUMEN DE PRESUPUESTO POR AÑO	13

X.	FINANCIAMIENTO	13

ANEXOS	14

# PRESENTACIÓN

Los cambios tecnológicos y el uso de las nuevas tecnologías permiten actualizaciones en los procesos de las empresas, requiriéndose mano de obra con competencias acordes a las demandas del sector productivo. Para lograrlo, se requiere una estrecha vinculación entre las instituciones de formación y los representantes de las empresas.

El ámbito del empleo está relacionado a la inserción laboral (incluyendo la dinámica nacional, regional, y local), al funcionamiento del mercado de trabajo, a las condiciones de trabajo, la promoción del empleo decente, y la protección social de las trabajadoras y los trabajadores. El ámbito de la empleabilidad está relacionado a la formación técnico-productiva y profesional de la fuerza laboral, a la capacitación técnica, y al re-entrenamiento de la fuerza laboral. El ámbito del emprendimiento está relacionado a la generación y desarrollo de ideas empresariales de negocios o de autoempleos productivos, así como a la creación de nuevas micro y pequeñas empresas que generan empleo decente. El ámbito de la equidad, de naturaleza transversal, está relacionado a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación en el mercado de trabajo.

En tal sentido, en correspondencia con la normativa vigente, los institutos deben contar con información sobre la inserción y trayectoria laboral de sus egresados y administrarla en un sistema informativo. Los sistemas de seguimiento de egresados permiten disponer de información sobre las principales variables del mercado laboral de sus egresados, además de la historia laboral de estos, su desempeño y principalmente de la satisfacción con el servicio educativo recibido.

Se formula el presente documento para enfrentar a los nuevos retos que le señala la sociedad a las instituciones de educación superior. Por ello, la comunicación fluida con los egresados y el sector productivo permitirá la actualización de los planes de estudio o a la creación de nuevos programas. En virtud de ello, se diseñan estrategias de seguimiento a los egresados que permiten el fortalecimiento del vínculo egresado-instituto y brindan oportunidades de mejora para ambos.

Además, es importante mencionar el Minedu cuenta con Sistema de Seguimiento a Egresados - Conecta del Ministerio de Educación, el mismo que se encuentra a disposición de los IES Públicos del país y que cuenta con información importante para el cumplimiento de este propósito, sin embargo, el Instituto administrará un sistema interno para obtener información actualizada y permanente sobre los niveles de empleabilidad, requerimientos de capacitación y la pertinencia de la formación profesional de sus egresados, permitiendo al Instituto llevar a cabo procesos de mejora continua

- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

| IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominación | “Túpac Amaru” | Tipo de Gestión: | Pública |
| DATOS DE LA INSTITUCIÓN |  |  |  |
| Sede principal | Prolongación de la Av. Cusco 496, distrito de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco |  |  |
| Nº total de locales | 01 |  |  |
| Nº de programas de estudios | 10 |  |  |
| Denominación de los programas de estudios | P01 Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes P02 Contabilidad P03 Desarrollo de Sistemas de Información P04 Electricidad Industrial P05 Electrónica Industrial P06 Enfermería Técnica P07 Guía Oficial de Turismo P08 Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica P09 Mecánica de Producción Industrial P10 Mecatrónica Automotriz |  |  |
| Nivel formativo | Profesional técnico |  |  |
| Modalidad del servicio educativo | Presencial |  |  |
| Turno de las clases de los programas de estudios | Mañana: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. |  |  |
| Horario de servicio educativo | Lunes a viernes 8:00 a. m. a 7:00 p. m. |  |  |

- MARCO LEGAL

- Ley N° 28044 – Ley General de Educación.

- Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. (En adelante, La Ley N° 30512).

- Reglamento de la Ley N° 30512, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, modificado por los Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU y Decreto Supremo N° 016-2021-MINEDU. (En adelante, Reglamento de la Ley N° 30512).

- Decreto Legislativo N° 1495, Decreto que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y escuelas de educación superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

- Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados por Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, modificado con Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU (en adelante LAG) y actualizado con Resolución Viceministerial Nº 049-2022-MINEDU.

- Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – Productiva”, aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 049-2022-MINEDU.

- Documento Normativo denominado “Condiciones Básicas de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 103-2022-MINEDU (en adelante, Norma Técnica de CBC).

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias, conexas, o aquellas que las sustituyan.

- OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo general

Establecer mecanismos de comunicación permanente con los egresados, para contar con información de su situación y trayectoria laboral, e identificar necesidades de formación que contribuyan a la actualización del plan de estudios de los diez programas de estudios, mejores niveles de empleabilidad y analizar el impacto de la oferta educativa del IES “Túpac Amaru”.

# 3.2 Objetivos específicos

- Recopilar información sobre el estado y trayectoria laboral del egresado.

- Desarrollar las acciones y recursos a utilizar en las actividades de seguimiento de egresados, para conocer el grado de satisfacción y nivel de exigencia del sector productivo, respecto del desempeño profesional y humano de nuestros egresados.

- Recoger sugerencias de los egresados, respecto a la mejora de los planes de estudio de los programas de estudios que oferta el IES.

- Identificar las necesidades de capacitación de los egresados, a través de los programas de formación continua.

- Recoger información sobre la evaluación del desempeño de los egresados, por parte de los empleadores.

- Diseñar programas de formación continua para el fortalecimiento de competencias de los egresados.

- Implementar una plataforma virtual o un sistema informático de seguimiento de egresados.

- Generar una red de comunicación de egresados mediante el uso de las principales redes sociales.

- RESPONSABLE

Jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad

- ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO, METAS E INDICADORES

## 5.1 Recopilación y registro de información del egresado

Comprende el recojo permanente de información sobre la situación laboral del egresado, mediante diversos medios o plataformas, o ante la presencia del egresado en la institución para trámites de su interés. La información que re recoja será sistematizada semestralmente e incorporada a una base de datos a fin de que pueda analizarse los resultados obtenidos.

El principal instrumento para la recolección de datos es el cuestionario de encuesta, que será administrado a la mayor cantidad posible de egresados, para que anualmente dicha información sea sistematizada y analizada para dimensionar o valorar la presencia de los profesionales en el mercado laboral de la región Cusco, así como determinar sus expectativas respecto a lo que esperan del instituto.

En el marco de esta estrategia, además se desarrollarán actividades de difusión del Plan de Seguimiento a Egresados, de modo que los egresados comprendan la utilidad de la información requerida para la mejora del servicio educativo que brinde a los egresados mejores condiciones para emplearse o desempeñarse en el mundo laboral.

## 5.2 Evaluación del desempeño laboral del egresado

Considerando que la institución maneja el registro de empleadores o centros laborales con actividades afines a las competencias de los diez programas de estudios, se tiene previsto medir periódicamente (anualmente) la satisfacción de los empleadores sobre del desempeño de los egresados.

Para el IES Público “Túpac Amaru”, resulta de vital importancia conocer si el desempeño profesional de los egresados, en términos de competencias, habilidades y actitudes desplegadas en el ejercicio de sus labores; son pertinentes y si van en línea con las necesidades actuales y futuras de los perfiles de formación profesional.

En este contexto, es importante definir algunos aspectos sobre los cuales se construirán los instrumentos de recojo de información, como la apreciación de la formación académica que recibieron los egresados (titulados o no titulados) en relación a competencias específicas y para la empleabilidad, el tipo de habilidades que requieren para la toma de decisiones o capacidad de respuesta para soluciones inmediatas, la valoración de su desempeño laboral, entre otros.

El área responsable elaborará anualmente el informe que sistematice los resultados de la evaluación, para que este sea analizado a nivel de consejo asesor, en términos de calidad y pertinencia de los procesos formativos que desarrolla el instituto, de modo que se tomen decisiones sobre ajustes o actualización del plan de estudios, en un periodo determinado.

## 5.3 Acciones de mejora o actualización del plan de estudios de los diez programas de estudios del IES Túpac Amaru, a partir del aporte de los egresados.

Así como los empleadores, los egresados también juegan un papel muy importante en la mejora o actualización de los planes de estudio, puesto que ellos en base a su experiencia laboral o a las dificultades de acceso laboral, van adoptando una apreciación acerca de la formación profesional recibida y de lo que debieron recibir para tener mejores y/o mayores oportunidades laborales.

De igual modo, las acciones de seguimiento nos permitirán identificar nuevos

programas de formación que requieren los egresados en correspondencia con su situación y trayectoria laboral.

## 5.4 Vínculo de comunicación IES Público “Túpac Amaru”- Egresado

A través de esta estrategia se busca “Generar una red de comunicación permanente con los egresados del IES Público Túpac Amaru, de tal manera que se consolide su vinculación para la actualización de la base de datos, con información de carácter académico, socio económico, de propuestas de mejora de los servicios que ofrece la institución, entre otros.

Asimismo, el fortalecimiento del vínculo con el egresado permitirá hacerlos partícipes de los servicios que tiene la institución como, por ejemplo: bibliotecas, escenarios deportivos, educación continua, convenios, alianzas académicas nacionales e internacionales, líneas de investigación, entre otros.

## 5.5 Desarrollo de acciones orientadas a la implementación de un sistema de seguimiento a egresados.

Si bien el Minedu cuenta con Sistema de Seguimiento a Egresados - Conecta que se encuentra a disposición de los IES Públicos, el instituto tiene previsto implementar un Sistema Informático de Seguimiento a Egresados, con recursos propios, dicha plataforma tecnológica debe encontrarse disponible a finales del año 2023, y cuyos campos o datos puedan enlazarse con el Sistema Conecta para el reporte de información al Minedu.

- MECANISMOS PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS

- Plataforma virtual de requerimientos de puestos de trabajos en la Bolsa de Empleo en el portal web institucional y en las redes sociales institucional disponible para los estudiantes y egresados.

- Registro de actividades orientadas a la mejora de la inserción laboral, tales como cursos, talleres, seminarios, programas, entre otros.

- Existencia de convenios con instituciones públicas y/o privadas para el desarrollo de la Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo.

- Desarrollar monitoreo permanente del desempeño e impacto de sus egresados en el medio laboral que permita construir un espacio para retroalimentar los currículos.

- Medir periódicamente en forma anual la satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de nuestros egresados.

- Realizar estudios de seguimiento laboral apoyados de la información interna; así como la suministrada por los diferentes sistemas de información nacional e internacional.

- Convocar a los egresados en fechas importantes de la institución como en el aniversario institucional, en la celebración de la semana técnica, en actividades culturales y de innovación u otro evento institucional importante.

- CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 2023 AL 2028

| Estrategias | Actividades | Indicadores | Metas | Ppto 2023 Anual (Soles) | Cronograma de Actividades |  |  |  |  |  | Ppto. Total (Soles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. Recopilación y registro de información del egresado | Difusión del Plan de Seguimiento a Egresados | Número de eventos de sensibilización y difusión sobre el seguimiento a egresados. | 1 evento de difusión a estudiantes y egresados, a octubre de los años 2023, 2024 2025, 2026, 2027 y 2028, | 150 (por año) | Oct. | Oct. | Oct. | Oct. | Oct. | Oct. | 900 |
|  | Validación del cuestionario de encuesta a ser aplicado para el recojo de información sobre situación laboral de los egresados | Cuestionario de encuesta validado | 2 cuestionarios de encuesta validados, a julio de 2023 y julio de 2027 | 100 (por año) | Jul. | - | - | Jul. | - | - | 200 (2 años) |
|  | Elaboración de base de datos, para la sistematización de los datos recogidos mediante el cuestionario diseñado. | Diseño de la base de datos en MySQL para registro de consolidación de resultados. | Base de datos de registro concluido y validado a agosto de 2023 | 250 | Ago. | - | - | - | - | - | 250 |
|  | Aplicación periódica del cuestionario de encuesta a los egresados, mediante redes sociales, portal institucional y otros | Porcentaje de egresados registran información sobre su inserción y trayectoria laboral. | 100% de egresados registran Información. | 200 (por año) | Ago. - Dic. | Ago. - Dic. | Ago. - Dic. | Ago. - Dic. | Ago. - Dic. | Ago. - Dic. | 1,200 |
|  | Sistematización de la información recogida, de los egresados y análisis de resultados. | Informe estadístico de la información recogida sobre los egresados. | 1 informe anual | NRP | Dic. | Dic. | Dic. | Dic. | Dic. | Dic. | 0 |
| 2. Evaluación del desempeño laboral del egresado. | Elaboración de registro de los centros laborales en los cuales se desempeñan los egresados | Directorio de centros laborales en los cuales se encuentran trabajando los egresados. | Directorio de empleadores actualizado a agosto de cada año. | 100 (por año) | Ago. | Ago. | Ago. | Ago. | Ago. | Ago. | 600 |
|  | Diseño de Instrumento que recojo de información, sobre el desempeño y otros aspectos del egresado en su centro laboral y validación con el consejo asesor | Instrumento de Recojo de información validado | 1 instrumento validado y actualizado a diciembre de cada año. | 100 (por año) | Abr-Dic | Abr-.Dic | Abr-Dic | Abr-Dic | Abr-Dic | Abr-Dic | 600 |
|  | Aplicación, análisis e interpretación de resultados del instrumento. | Informe de los resultados obtenidos en el recojo de información. | 1 informe concluido (actualizado a diciembre de cada año). | NRP | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic. | 0 |
| 3. Acciones de mejora o actualización del plan de estudios de los diez programas de estudios del IES Túpac Amaru, a partir del aporte de los egresados. | Elaboración de un plan de mejora o actualización del plan de estudios de los diez programas de estudios, a partid de los aportes de empleadores y egresados. | Plan de mejora o actualización de los planes de estudios de los programas de estudios del instituto. | 1 plan de mejora consensuado y socializado con la Unidad Académica y Docentes, cada tres años | 100 (por año) No en el 2023 | - | Ago. | - | - | Ago. | - | 200 (2 años) |
|  | Realizar la actualización del plan de estudios, de acuerdo a los aspectos previstos en el plan de mejora o actualización y gestionar la opinión favorable del Minedu para su aplicación. | Plan de estudios de los diez programas actualizado por la institución. | 1 plan de estudios actualizado y con opinión favorable del Minedu | 100 (por año) No en el 2023 | - | - | Abr.-Dic | - | - | Abr.-Dic | 200 (2 años) |
|  | Recojo de información sobre necesidades de capacitación y/o actualización de los egresados. | Registro de necesidades de actualización o capacitación de los egresados | Registro de necesidades actualizado a diciembre de cada año. | 200 (por año) | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic. | 600 |
|  | Propuesta de programas de formación continua para el fortalecimiento de competencia de los egresados. | Plan de estudios de los programas de formación continua por especialidades según programa de estudios. | 2 planes de estudio de programas de Formación continua por año y por programa de estudios | 1000 (por año x 10 programas de estudios) | Ago | Dic. | Dic. | Dic. | Dic. | Dic. | 6,000 |
| 4. Vínculo de comunicación IES Público “Túpac Amaru”- Egresado | Conformación de grupos de comunicación de egresados, y elaborar el registro de datos de contacto. | Registro actualizado de números telefónicos, Facebook, e-mail WhatsApp y otros. | Registro actualizado al 100% de egresados, a agosto de cada año. | NRP | Mar- Ago | Mar- Ago | Mar- Ago | Mar- Ago | Mar- Ago | Mar- Ago | 0 |
|  | Promoción de reuniones de confraternidad o de intercambio de experiencias en el marco del aniversario institucional, para la mejora de los niveles de relacionamiento con los egresados. | Programación de reunión de confraternidad o intercambio de experiencias | 1 reunión de confraternidad por año. | 400 (por año) | Set. a Nov. | Set. a Nov. | Set. a Nov. | Set. a Nov. | Set. a Nov. | Set. a Nov. | 2,400 |
| 5. Desarrollo de acciones orientadas a la implementación de un sistema de seguimiento a egresados. | Gestiones ante la GEREDU Cusco o el Minedu, para el Diseño e implementación de un Sistema propio de Seguimiento a Egresados, que permita registrar mayor cantidad de módulos, o campos que permitan tener información actualizada y oportuna sobre la situación de los egresados del instituto | Documento mediante el cual se solicita la asistencia técnica para el diseño de un Sistema de Seguimiento de Egresados personalizado a las necesidades del instituto. | 2 oficios (GEREDU CUSCO y Minedu) | NRP | Ago | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Gestión de apoyo de la empresa privada o municipalidades en el financiamiento del Sistema de Seguimiento a Egresados. | Documento mediante el cual se solicita apoyo en el diseño y financiamiento del Sistema de Seguimiento a Egresados. | 3 oficios dirigidos a entidades, empresas u Organizaciones que podrían brindar el apoyo económico en la provincia o región | 100 (por año) | Ene a Dic | Ene a Dic | - | - | - | - | 200 |
| Presupuesto Total 2023 (Soles) |  |  |  | S/ 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto Total 2023 al 2028 (Soles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 13,350 |

El Presupuesto para la ejecución de la gestión institucional de seguimiento de egresados será financiado con recursos propios de la institución (RDR).

- VARIABLES PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN

## 7.1 EGRESADOS

- Formación profesional

- Satisfacción

- Calidad en la formación

- Recomendaciones

- Inserción laboral

- Especialidad

- Tiempo

- Información del empleo

- Relación trabajo y estudios

- Desempeño Profesional

- Desarrollo personal

- Capacidad de investigación

- Comunicación con el Instituto

- Comunicación permanente

- Relación con otros compañeros

- Asociación de egresados o red de comunicación

## 7.2 EMPLEADORES

- Datos generales del empleador. Esta sección ofrece una descripción acerca de quiénes son los empleadores de nuestros egresados, el sector económico al que pertenecen, tamaño y giro de empresa o institución.

- Datos generales del egresado del Instituto. Esta dimensión de análisis proporciona un panorama general acerca del tipo de profesional contratado por las empresas o centros productivos instalados en el puesto que desempeñan y las actividades principales que realizan los egresados.

- Desempeño laboral del egresado del Instituto. Además del conocimiento sobre la ubicación y las condiciones generales de trabajo, una dimensión clave es el nivel de satisfacción de los empleadores con respecto al desempeño de las actividades, las actitudes y los valores mostrados por los egresados.

- Sugerencias sobre la formación académica, en esta sección importa recopilar información sobre las sugerencias formativas que hacen los empleadores a los egresados, identificar si las empresas tienen programas de capacitación; y a la vez saber si estarían dispuestos a que el Instituto, les apoyara en dicho proceso de actualización.

- Sugerencias sobre requerimiento de competencias y habilidades del egresado. Este último rubro, busca que el empleador pueda sugerir, dependiendo de los bienes y servicios que produce, algunas actitudes o conocimientos que el egresado del Instituto, no posea.

Con este tipo de estudio se busca: Aportar elementos que permitan tener una perspectiva más amplia sobre la calidad y pertinencia del proceso de formación profesional que lleva a cabo la institución, a partir del conocimiento de la opinión y sugerencias de los empleadores en torno a la formación académica y el desempeño profesional de los egresados.

- FINANCIAMIENTO

La institución dispondrá un presupuesto para el logro de los objetivos y metas; dará facilidades a los docentes para las visitas a las instituciones públicas y privadas, donde se encuentran laborando los egresados.

El Presupuesto para la ejecución de la gestión institucional de seguimiento de egresados será financiado con recursos propios de la institución (RDR).

# ANEXOS

ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “TÚPAC AMARU”

I. INFORMACIÓN GENERAL.

1.1. NOMBRES Y APELLIDOS:

___________________________________________________________

1.2. SEXO:

( ) Masculino

( ) Femenino

1.3. EDAD: _________

1.4. DOMICILIO ACTUAL:

________________________________________________

Distrito: _______________

Provincia: _______________

Departamento: ________________

Teléfono: __________

Correo electrónico: _________________________________________

Correo institucional: _________________________________________

Cuenta de Twitter: __________________________________________

1.5 AÑO DE EGRESO: ________________________________________

II. SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA

2.1. ¿CONSIDERA ADECUADA LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA?

( ) Muy satisfecho

( ) Satisfecho

( ) Insatisfecho

2.2. ¿QUE OPINA DE LA FORMACIÓN QUE RECIBIÓ EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS? (Por favor marque con una cruz en la casilla que corresponda)

| ASPECTO | Mala o insuficiente | Regular o aceptable | Adecuada o suficiente | Muy adecuada o excelente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Competencias técnicas |  |  |  |  |
| 2. Competencias para la empleabilidad. |  |  |  |  |

2.4. ¿RECOMENDARÍA A OTROS ESTUDIAR EL PROGRAMA DE ESTUDIOS QUE  ELIGIÓ?

( ) Si

( ) No

III. EMPLEABILIDAD O INSERCIÓN LABORAL

3.2 ¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMÓ ENCONTRAR SU PRIMER EMPLEO DESDE QUE  EGRESÓ? (Indicar el tiempo en meses) _______

3.3 ¿CÓMO OBTUVO SU ACTUAL EMPLEO?

( ) Por anuncios en los medios de comunicación, físicos y/o virtuales

( ) Por recomendación de terceros

( ) Por ser empresa de familia

( ) Por iniciativa propia

( ) Bolsa de trabajo del Instituto.

( ) Otros_______________________________________________________

3.4 ¿EN QUÉ SECTOR TRABAJA?

( ) Sector público

( ) Sector privado

( ) Trabajo independiente

3.5 SU ACTUAL EMPLEO ¿SE RELACIONA CON SUS ESTUDIOS REALIZADOS? ( ) Totalmente

( ) Mucho

( ) Parcialmente

( ) Nada

IV. DESEMPEÑO PROFESIONAL

4.1 CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA HA SIDO UNA BASE  PARA:

4.1.1 ¿Empezar a trabajar?

( ) Si

( ) Más o menos

( ) No

4.1.2 ¿Mejorar tu desarrollo personal?

( ) Si

( ) Más o menos

( ) No

4.1.3 ¿Desarrollar su capacidad de investigación y desarrollo como emprendedor? ( ) Si

( ) Más o menos

( ) No

4.1.4 ¿Los conocimientos recibidos en su Formación Profesional fueron suficientes en su labor  actual?

( ) Totalmente

( ) Parcialmente

( ) No básicamente

( ) En absoluto

V. COMUNICACIÓN

5.1 ¿Desde qué egresó del Instituto, ha regresado?

( ) Si, para trámites administrativos.

( ) Si, enterarme de cursos.

( ) Sí, por invitación a egresados.

( ) Sí, para continuar estudios.

( ) No, para nada.

5.2 ¿Recibes comunicación de tu Programa de Estudios?

( ) Si

( ) No

( ) A veces

5.3 ¿Mantiene contacto con otro egresado?

( ) Si

( ) No

( ) A veces

5.4 ¿Tienes conocimiento de la asociación de egresados de tu Programa de Estudios? ( ) Si

( ) No

( ) Poco

5.5 ¿Está inscrito en la asociación de egresados de tu Programa de Estudios?

( ) SI

( ) No

5.6 ¿Participarías en algún programa de formación continua en este instituto?

( ) SI

( ) No

--------------------------- GRACIAS POR SU COLABORACIÓN--------------------------------

ANEXO 2: CUESTIONARIO EMPLEADORES

Acerca del desempeño de los egresados

¿Considera adecuado el desempeño del egresado en su empresa?

¿El desempeño de los egresados era el esperado por usted al momento de la contratación?

¿Los puestos ocupados por los egresados están relacionados a su formación académica?

¿Qué competencias resaltaría en los egresados?

¿Considera que para las actividades realizadas en la empresa los egresados necesitan fortalecer otras capacidades o competencias?

Percepción del Instituto

¿Considera que el IES “X” es una institución de prestigio?

¿Ha tenido algún acercamiento a la institución? Por ejemplo, con la bolsa de empleo

¿Considera a este instituto entre sus opciones para la búsqueda de trabajadores?

De existir un programa de formación continua en este instituto

¿Le gustaría que sus trabajadores participen?

Recomendaciones

¿Qué recomendaciones brindaría a la institución para el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes?

¿Qué recomendaciones brindaría para el acercamiento del instituto al sector productivo?

Ley N° 30512 y su reglamento.